Приложение 2

к приказу управления образования,

опеки и попечительства

от 05.03.2021 № 46

**Мероприятия по повышению квалификации педагогов, работающих в Центрах «Точка роста»**

Координатор Былхак Э.И.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный мониторинг эффективности курсов повышения квалификации и диагностика  профессиональных дефицитов - анкета повышения квалификации и выявления профессиональных дефицитов педагогов Центров "Точка роста " | Былхак ,Э.И.  Космаченко Е.М.  Воронович Н.В.  Лобос А.С. | Информационно-аналитический отчет о профессиональных дефицитах педагогов Центра "точка роста" | До 26.02.2021 |
| 2 | Утверждение состава рабочей группы по вопросам повышения квалификации педагогов Центра "Точка роста " | Былхак Э.И.  Космаченко Е.М.  Воронович Н.В.  Лобос А.С. | Сформирован список рабочей группы | *До 28.02.2021* |
| 3. | Разработка комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогов Центров "Точка роста " | Былхак Э.И .  Космаченко Е.М.  Воронович Н.В.  Лобос А.С. | Комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников центра "Точка роста" | *До 15.03.2021* |
| 4. | Формирование графика повышение квалификации по выявленным  «проблемным зонам» педагогов центров "Точка роста" | Былхак Э.И.  Космаченко Е.М.  Воронович Н.В.  Лобос А.С. | График сформирован | *До 20.03.2021* |
| 5. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, планирующих работать в центрах "Точка роста " на базе Центра непрерывного повышения педагогического мастерства , КК ИПК. | *Былхак Э.И*  *Космаченко Е.М.*  *Воронович Н.В.*  *Лобос А.С.* | Прохождение курсов повышения квалификации | *До 25.04.2021* |
| 6. | Участие педагогов центров "Точка роста" в региональных и межрегиональных конференциях . муниципальных конкурсах педагогического мастерства, фестивалях , форумов , по обмену опытом работы , реализации предметных областей "Естесвеннонаучные предметы " "Естевенные науки " , а также программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей. | Былхак Э.И.  Космаченко Е.М.  Воронович Н.В.  Лобос А.С. | Участие педагогов региональных, межрегиональных муниципальных мероприятиях | До 01.12.2021 |
| 7. | Создание методической площадки на базе" Козульская СОШ №2 им.Д.К.Квитовича " учителей-предметников цикла естественнонаучной направленности | *Былхак Э.И.*  *Космаченко Е.М.*  *Воронович Н.В.*  *Лобос А.* | Создание методической площадки , утверждение списка участников методической площадки | До 15.03.2021 |
| 8. | Создание и утверждение расписания проведения мастер –классов , обучающих семинаров по вопросам использования оборудования, средств обучения педагогами центра "Точка роста" | *Былхак Э.И.*  *Космаченко Е.М.*  *Воронович Н.В.*  *Лобос А.* | Создан план –график, мастер –классов , обучающих семинаров по вопросам использования оборудования, средств обучения педагогами центра "Точка роста" | *До 15.03.2021* |
| 9. | Проведение обучающего семинара по вопросам использования оборудования, средств обучения, с учетом рекомендаций по использованию комплекта оборудования предмет "Физика " | Былхак Э.И.  Педагоги центра "Точка роста" | Проведен обучающий семинар | До 27.04.2021 |
| 10. | Проведение обучающего семинара по вопросам использования оборудования, средств обучения, с учетом рекомендаций по использованию комплекта оборудования предмет "Химия" | Былхак Э.И.  Сысоева В.М.  Педагоги центра "Точка роста" | Проеден обучающий семинар | До 29.04.2021 |
| 11. | Проведение обучающего семинара по вопросам использования оборудования, средств обучения , с учетом рекомендаций по использованию комплекта оборудования, предмет "Биология " | Былхак Э.И.  Кукарцева С.В.  Педагоги центра "Точка роста" | *Проведен обучающий семинар* | До 30.04.2021 |
| 12. | Мастер – класс: «Использование цифровых лабораторий для проведения практических работ на уроках химии". | Сысоева В.М.  Педагоги центра "Точки роста" | *Мастер-класс проведен* | 10.05.2021 |
| 13. | Мастер –класс " Использование комплектов демонстрационных влажных препаратов, гербариев и коллекций, а также цифровой лабораторией для проведения практических работ на уроках биологии». | Кукарцева С.В.  Педагоги центра "Точки роста" | *Мастер –класс проведен* | 15.05.2021 |
| 14. | Мастер-класс «Использование цифровых лабораторий для проведения практических работ на уроках физики ". | Лобзенко Г.В  Педагоги центра "Точка-роста" | Мастер-класс проведен | 20.05.2001 |
| 15. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центров «Точка роста» | Космаченко Е.М.  Воронович Н.В.  Лобос А. | Информация  на сайтах общеобразовательных учреждений о реализации мероприятий | Не позднее 1 дня после проведения мероприятия – на сайте общеобразовательного учреждения |